## Sheet1
ลำดับที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาระบบกระจายเสียงไร้สาย | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 3000000 | จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาระบบกระจายเสียงไร้สาย | ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
2 | โครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566 | สำนักปลัดเทศบาล | 30000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
3 | โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัดเทศบาล | 1500000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
4 | โครงการปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรม คุณธรรม แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | กองการเจ้าหน้าที่ | 100000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
5 | โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง | สำนักปลัดเทศบาล | 1200000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
6 | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | กองการเจ้าหน้าที่ | 1500000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
7 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและนักเรียนในสังกัดเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | 60000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
8 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายภายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด | สำนักคลัง | 150000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
9 | จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | สำนักปลัดเทศบาล | 2670000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
10 | จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว | สำนักปลัดเทศบาล | 7660000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
11 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | สำนักปลัดเทศบาล | 80000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
12 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | 150000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
13 | โครงการฝึกอบรมดำน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ | สำนักปลัดเทศบาล | 150000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
14 | โครงการฝึกอบรมเทคนิคการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง | สำนักปลัดเทศบาล | 230000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
15 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) | สำนักปลัดเทศบาล | 583000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
16 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชนและ/หรือนักเรียน | สำนักปลัดเทศบาล | 50000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
17 | โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน | สำนักปลัดเทศบาล | 100000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
18 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน | กองการศึกษา | 870000 | กีฬาชุมชนต้ายฃนยาเสพติด | สนามฟุตบอลสวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
19 | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | 100000 | โครงการ วัยใส ใส่ใจทำดี | เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
|  |  |  | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างงาน สร้างรายได้ ผ่าน Social Media | ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
20 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | 235000 | วันเด็กแห่งชาติ | เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
21 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา | กองการศึกษา | 1136200 | การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
22 | โครงการรองรับเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | กองการศึกษา | 15588300 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
23 | โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : รักการอ่านและการใช้ห้องสมุด | กองการศึกษา | 100000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
24 | โครงการสร้างงานนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนนักศึกษา | กองการศึกษา | 240000 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit | ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
|  |  |  | สนุกอ่าน สำราญเขียน | ในเขตเทศบาลมาบตาพุด | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
25 | โครงการสอนภาษาต่างประเทศ | กองการศึกษา | 5310500 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
26 | โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 1200000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
27 | โครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 100000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
28 | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 760000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
29 | โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 60000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
30 | โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 1500000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
31 | อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 40000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
32 | โครงการตลาดวิถีไทย | กองสวัสดิการสังคม | 1200000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
33 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน | กองสวัสดิการสังคม | 70000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
34 | โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น | กองสวัสดิการสังคม | 100000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
35 | โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด | กองสวัสดิการสังคม | 300000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
36 | โครงการประชารัฐร่วมใจคืนคลองสวย น้ำใส ในชุมชน | กองช่างสุขาภิบาล | 150000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
37 | โครงการรณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน | กองช่างสุขาภิบาล | 70000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
38 | โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 200000 | อบรมเชิงปฏิบัติการการแก่นักเรียนและครูในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และกิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคมและศึกษาดูงานในเขตภาคกลาง | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
39 | โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | 10000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
40 | โครงการเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | 300000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
41 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | กองสวัสดิการสังคม | 500000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
42 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | 300000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
43 | โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | 10000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
44 | โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนย่อย | กองสวัสดิการสังคม | 2500000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
45 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | 646000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
46 | โครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมวันเข้าพรรษา | กองการศึกษา | 70000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
47 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษา | 594000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
48 | โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ | กองการศึกษา | 95000 |  |  | ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินกิจกรรม
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
49 | เก้าอี้ทำงาน | สำนักปลัดเทศบาล | 22500 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
50 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง | กองการเจ้าหน้าที่ | 30000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
51 | เครื่องพิมพ์เช็ค | สำนักคลัง | 30000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
52 | โต๊ะทำงาน | สำนักปลัดเทศบาล | 40500 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
53 | โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร | สำนักปลัดเทศบาล | 60000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
54 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ |  | 1700000
55 | รถยนต์ตรวจการณ์ |  | 1664000
56 | ซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 3510000 | จัดซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายโดยใช้พลังงานแสงอาทิตยข์ จำนวน 45 จุด | ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
57 | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 84000 | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR จำนวน 1 กล้อง | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
58 | ตู้เย็น | ผู้ดูแลระบบ | 34000 | 1234 | เทศบาล | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
59 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 |  | 80000
60 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  | 24000
61 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | ผู้ดูแลระบบ | 20500 | กิจกรรม1 | สถานที่ 1 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
62 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี |  | 60000
63 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 |  | 104000
64 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน | สำนักปลัดเทศบาล | 14000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
65 | รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ | สำนักปลัดเทศบาล | 50000000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
66 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบกระจายเสียงไร้สาย | สำนักปลัดเทศบาล | 36000000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
67 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 | สำนักปลัดเทศบาล | 20000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
68 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | สำนักปลัดเทศบาล | 10000000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
69 | เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 369300 | จัดซื้อ | เทศบาล | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
70 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ขนาด 24,000 บีทียู) | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 454800 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
71 | ถังน้ำ | ผู้ดูแลระบบ | 62100 | ทดสอบ | ทดสอบ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
72 | พัดลมติดผนัง | กองการศึกษา | 22500 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
73 | กระดานไวท์บอร์ด | กองการศึกษา | 21000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
74 | เก้าอี้นักเรียน | กองการศึกษา | 60000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
75 | โต๊ะนักเรียน | กองการศึกษา | 125000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
76 | โต๊ะอาหารและเก้าอี้สำหรับนักเรียน | กองการศึกษา | 480000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
77 | เครื่องสูบน้ำ | กองการศึกษา | 123300 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
78 | เตียงพยาบาล | กองการศึกษา | 12500 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
79 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง | กองการศึกษา | 19000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
80 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น | กองการศึกษา | 13800 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
81 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 | กองการศึกษา | 80000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
82 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล |  | 26500
83 | เครื่องดูดฝุ่น |  | 29700
84 | ปั๊มน้ำอัตโนมัติ |  | 18600
85 | เก้าอี้กลมสแตนเลส |  | 9000
86 | เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดถาดนอน |  | 13500
87 | เครื่องดูดเสมหะ |  | 47200
88 | เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร |  | 25000
89 | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมีล้อเลื่อน |  | 35000
90 | ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์สแตนเลส 6 ชั้น |  | 180000
91 | เตียงตรวจโรคพร้อมที่ขึ้นเตียง | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 25000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
92 | เตียงสแตนเลสสำหรับห้องปฐมพยาบาลและห้องทำแผลฉุกเฉิน | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 40000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
93 | โต๊ะคร่อมเตียง | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 11000 | จัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 2 ตัว | ศูนย์บริการสาธารณสุขโสภณ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
94 | เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UV | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 34500 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
95 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 269500 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
96 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(ศูนย์ฯเกาะกก) | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 87000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
97 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 45500 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
98 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 22500 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
99 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 20000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
100 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 8900 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
101 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA |  | 11000
102 | เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหาร | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 5000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
103 | ชุดรับแขก | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 25000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
104 | ตู้เอกสารบานเลื่อน | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 7500 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
105 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ |  | 2810000
106 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบกระบะเหล็ก) |  | 3400000
107 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบบรรทุกน้ำ) |  | 2563000
108 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6ตัน 6 ล้อ (แบบบรรทุกน้ำ) | กองช่างสุขาภิบาล | 2563000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
109 | รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 2300000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
110 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 2500000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
111 | ตู้เชื่อมไฟฟ้า | กองช่างสุขาภิบาล | 22000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
112 | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น |  | 22000
113 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อง 2 ล้อ | กองสวัสดิการสังคม | 850000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
114 | กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า |  | 30500
115 | เวทีเหล็ก | สำนักช่าง | 100000 |  |  | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
116 | อุปกรณ์ยิงยาสลบสัตว์ระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ |  | 150000
117 | ก่อสร้างผนังกันดินริมคลองหนองลี | กองช่างสุขาภิบาล | 648000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
118 | ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักถนนหาดสุชาดา (ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา)ตั้งแต่สะพานตู้ตำรวจน้ำถึงสุดเขตเทศบาล | กองช่างสุขาภิบาล | 2500000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
119 | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) |  | 200000
120 | ก่อสร้างถนน ชากกลาง ซอย 2 |  | 2914000
121 | ก่อสร้างถนน ชากกลาง-มิตรประชา(หลังตลาด) | สำนักช่าง | 6437000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
122 | ก่อสร้างถนน ซอยผลอุทิศ | สำนักช่าง | 715000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
123 | ก่อสร้างถนน ซอยลุงชุป | สำนักช่าง | 1024000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
124 | ก่อสร้างถนน ซอยสีภูมี | สำนักช่าง | 406000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
125 | ก่อสร้างถนน ผฉ 3-3 (สุขุมวิท 20) | สำนักช่าง | 8723000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
126 | ก่อสร้างถนน ผฉ 3-4 | สำนักช่าง | 26867000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
127 | ก่อสร้างถนน หลังสำนักงานกองทุนไฟฟ้า (ช่วงที่ 2) | สำนักช่าง | 3463000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
128 | ก่อสร้างถนน อ่าวประดู่ | สำนักช่าง | 8111000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
129 | ก่อสร้างถนนชมภูรัตน์ ซอย 1 | สำนักช่าง | 1857000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
130 | ก่อสร้างถนนทางเข้าวัดมาบตาพุด |  | 9800000
131 | ก่อสร้างถนนหลังโรงไฟฟ้าเชื่อม 3191 | สำนักช่าง | 1118800 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
132 | ก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง | กองการศึกษา | 97000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
133 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนพร้อมฝาปิดบ่อพักถนนสุขุมวิท 34 (หน้าโรงเรียนวุฒินันท์) |  | 4350000
134 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนพร้อมฝาปิดบ่อพักถนนโสภณ2/2,2/4,4,6,8,10,12,12/2,14 |  | 5580000
135 | ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในเขตเทศบาลฯ | สำนักช่าง | 9800000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
136 | ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด | กองการศึกษา | 1200000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
137 | ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ | กองการศึกษา | 1800000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
138 | ก่อสร้างอาคารห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด | กองการศึกษา | 1000000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
139 | ปรับปรุงต่อเติมกันสาดและหลังคากันสาดด้านหน้าอาคารรพ.สต.มาบตาพุด หลังเก่า | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 300000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
140 | ปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด | กองการศึกษา | 896000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล
141 | ปรับเปลี่ยนพื้นยางลู่วิ่งและปูหญ้าสนามฟุตบอล | กองการศึกษา | 4000000 |  |  | ออกแบบประมาณการราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา
เบิกจ่าย
ติดตามประเมินผล